## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | air de jeu | creer air de jeu | colonne et rangées
| Dalek | S approcher du docteur , supprimer un daleck | coordonée x y
| Docteur | se deplacer | coordonée x y
| ferraille | creer une ferraile, tue pas docteur, tue dalek | coordonée x y
| collision | volatiliser dalek | docteur dalek feraille
| Vue | afficher air de jeux, afficher score, affciher daleks docteur ferraille
| Dalek-teleporter | teleporte != feraille et avance != ferraile | tablo[][]
| Jeu | niveau | jeu.niveau
| Joueur | contrôle | pavé numérique (1 - 9)
| teleporteur | teleporter tout sauf tas de feraille | niveau dalek,docteur,ferraille,air de jeux
| teleporteur facile | teleporter, case vide 2 xy de distance. | tablo[][]
| teleporteur ordinaire | teleporter aleatoirement sans verification xy distance | tablo[][]
| teleporteur difficile | teleporter, possibiliter sur dalek | tablo[][]
| zappeur | volatiliser dalek, accumulable entre niveau | air de jeux, docteur,daleks,,
| score | afficher nom, points | username, point
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Partie | creer un niveau,reglementer la partie,enregistrer le score, Vérifier les conditions de victoire/défaite,Passer au niveau suivant | niveau,air de jeux, docteur,daleks,ferraile,
| Position dalek | Position aléatoir sauf même case | coordonée x y (différente)
| air de jeu | limitation de la zone de jeu | tablo[][]
| teleporteur | zone limiter | tablo[][]
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées) | Dalek extra | Dalek bouge sans que le docteur avance | position docteur

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Joueur | lancer programe | L'humain lance le programme
main lance le controleur
controleur accede a la vue
| afficher menu initial |  | Vue() affiche_menu_inital
le menu affiche differents choix aux joueurs
|  |  | choix d'option du menu | while choix = choix_existant
Joueur | lancer une partie | press choix jeux |  | If choix == J ou j
Jeu() créer partie
Machine | demande_air_de_jeux |  | Demander la largeur et la hauteur de l air de jeux | if largeur.isnumeric() <= 8 and hauteur.isnumeric() <= 10
| demande_username |  | demande au joueur de rentrer son nom
le jouer ecrit son nom
Joueur |  | choisi le niveau
|  |  | partie initialiser avec ses attribut | attribut en fonction de son niveau(nombre daleks,type de teleporteur et de zappeur)
|  |  | partie mise en cours | while partie_en_cours == True
| afficher-air_de_jeu |  | afficher_air_de_jeu | plateau et toutes les entité qui le compose (docteur position defini au prealable ou aleatoire) (daleks placer aleatoirement0
|  |  | demande a l'humain de faire un choix | while choix = choix_existant
Joueur | mouvement_permis |  |  | while choix existant (If choix == deplacer)
|  |  | limitation_cadre_jeux | if rep_x < 0) or rep_x >= airdejeux.largeur or rep_y < 0 or rep_y >= airdejeux.hauteur
| mouvement_permis |  | verifier choix mouvement | if mouvement existe(entre 1 et 9) and mouvement possible(reste dans l'air de jeux)
|  |  | Touche 1 | if touche == 1: x -= 1 y += 1
|  |  | Touche 2 | elif touche == 2: x += 0 y += 1
|  |  | Touche 3 | elif touche == 3: x += 1 y += 1
|  |  | Touche 4 | elif touche == 4: x -= 1 y += 0
|  |  | Touche 5 | elif touche == 5: x += 0 y += 0
|  |  | Touche 6 | elif touche == 6: x += 1 y += 0
|  |  | Touche 7 | elif touche == 7: x -= 1 y -= 1
|  |  | Touche 8 | elif touche == 8: x += 0 y -= 1
|  |  | Touche 9 | elif touche == 9: x += 1 y -= 1
| deplacer_docteur |  | deplacer le Docteur
|  |  | deplacer daleks | en fonction du docteur
Machine | contact_dalek_docteur |  | if collision daleks docteur | if position_dacleks = postion_docteur si vrai fin de partie(perdu)
| contact_dalek_dalek |  | if collision daleks daleks | if position_dacleks = postion_daleks si vrai creer_une_ferraile = position collision , -2 daleks , +5score et si nb_daleks = 0 alors fin de partie(gagné)
|  |  | if collision daleks ferraile | if position_dacleks = postion_ferraile si vrai -1 daleks, +5 score et si nb_daleks = 0 alors fin de partiefin de partie(gagné)
|  |  | supprime daleks | si daleks supprimé
|  |  | creation ferraille | si ferraille creer
afficher_air_de_jeu
Joueur | teleporteur | Choix humain |  | while choix = choix_existant = t
| est_a_proximite |  | attribut x y aleatoirement | distace docteur x et y en difference des positions plus 2 x et y
verifie xy
deplacer le Docteur
Machine | contact_dalek_docteur |  | if collision daleks docteur | fin_de_partie
| contact_dalek_dalek |  | if collision daleks daleks | creation ferraille
|  |  | if collision daleks ferraile | supprime daleks
if collision daleks et docteur = feraille
afficher_air_de_jeu
Joueur | zappeur | Choix humain |  | while choix = choix_existant = z and if zapper > 0
|  |  | verifier si daleks a proximité | for daleks in tous_les_daleks if daleks is next to docteur daleks-1
|  |  | supprime daleks | if nb_daleks = 0 fin de partie, nb_zappeur += 1
deplacer daleks
Machine | contact_dalek_docteur |  | if collision daleks docteur | fin_de_partie
| contact_dalek_dalek |  | if collision daleks daleks | creation ferraille
|  |  | if collision daleks et docteur = feraille | supprime daleks
afficher_air_de_jeu
Machine | fin_de_partie |  | si fin partie | partie_en_cours == False
|  |  | verifie la cause de la fin de la partie | if nb _daleks = 0 partiewin else partieloose
si partie_gagner
|  |  | Vu affiche l'ecran de fin de partie et le score | en fonction de si la partie est gagné ou perdu
enregistre le score du joueur
|  | interacton quelquonque |  | pour leave l'ecran de fin de partie
Vue() affiche_menu_inital
le menu affiche differents choix aux joueurs
|  |  | choix d'option du menu | while choix = choix_existant
Machine | afficher tout les scores | press choix score |  | If choix == s ou S
vue accede a score
affiche l'ensemble des partie déja realisé avec le nom du jours ainsi que son score
|  | interacton quelquonque |  | pour leave l'ecran de fin de partie
|  |  | choix d'option du menu | while choix = choix_existant
Joueur | quitter_jeux | press choix quitter |  | If choix == q ou Q
sort de la fonction controle
fin de main
fin de l'execution du programme
Fin du cas d'usage

## Maquettes
Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Exemple
Page écran d'identification
Indentification
| Votre nom |  | jean-marc
| Votre mot de |  | ***********
passe
|  | Annuler |  |  | Confirmer

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: Controleur |  | Collaboration
propriétaire:
|  | Responsabilité | (args, facultatifs)

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Laurentiu Dilion - Irvan Nayaradou
Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Controleur | Haute | en classe |  | 100%
| Jeu | Haute | en classe |  | 100%
Placer les lignes de démarcation des sprints | Partie | Haute | en classe |  | 100%
soit par couleur ou autre | Airdejeu | Haute | en classe |  | 100%
| Docteur | Haute | en classe |  | 100%
| Feraille | Haute | en classe |  | 100%
| Dalek | Haute | en classe |  | 100%
| Vue | Haute | en classe |  | 100%
Nos fonctions
| Créer une partie | Haute | 30min |  | 100% | Debrief
| créer un niveau | haute | 30 min |  | 100% | Notre dévéloppement logiciel c'est déroulé plûtot bien avec des prises de rendez-vous régulières et ponctuelle. Malheureseuement, la réalisation du Zappeur ainsi que la création du niveau suivant à la fin de la partie si gagné n'a pas pu être réalisé à temps. Nous avons pu suivre sans trop de soucis le planning prévu initialement, bien que nous avions sous-estimez les cas d'usages et scénario d'utilisation ainsi le scénarios.
| demande_air_de_jeux | Haute | 10min |  | 100%
| afficher-air_de_jeu | Haute | 20 min |  | 100%
| mouvement_permis | Haute | 20min |  | 100%
| deplacer_docteur | Haute | 10 min |  | 100%
| contact_dalek_docteur | Haute | 20 min |  | 100%
| contact_dalek_dalek | Haute | 1h |  | 100%
| contact dalek ferraile | Haute | 20 min |  | 100%
| creation ferraile | Haute | 30min |  | 100%
| afficher menu initial | Haute | 15min |  | 100%
| sauvegarder score joueur | Moyen | 10min |  | 100%
| teleporteur | Moyen | 35min |  | 100%
| est_a_proximite | Moyen | 25min |  | 100%
| zappeur | Moyen | 1h |  | 0%
| quitter_jeux | Moyen | 1h |  | 100%
| afficher tout les scores | moyen | 15min |  | 100%
| demande_username | Moyen | 5 min |  | 100%
| fin_de_partie | Moyen | 10 min |  | 100%
| créer_niveau_suivant | Fabile | 25 min |  | 0%
| Run to End | Faible | - |  | 0%
| Run -1 | Faible |  |  | 0%

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Controleur
... | Initialiser le modèle (sous-tache 1) |  | 2020-09-16 | 2020-12-12
| Initialiser la vue |  | 2020-09-17 |  | problème rencontré
| Lancer le mainloop |  | 2020-09-18
NOTE
cette colonne possède
mise en forme conditionelle